## 表紙
（記載例） |  | ３－６１２３
○○市○○町○○設計作業
業 務 計 画 書
令和○年○月
公益財団法人 東京都都市づくり公社
株式会社 ○○コンサルティング
Note on F2: SHINICHI:

## 目次
No.
【 目 次 】
頁
１．設 計 業 務 概 要
|  | 1-1. | 業 務 の 目 的
|  | 1-2. | 業 務 概 要
|  | 1-3. | 位 置 図
２．設 計 業 務 項 目
３．準 拠 す べ き 項 目
４．実 施 方 針
|  | 4-1. | 設 計 方 針
|  | 4-2. | 貸 与 資 料
|  | 4-3. | 設 計 フ ロ ー チ ャ ー ト
|  | 4-4. | 打 合 せ 計 画
|  | 4-5. | 工 程 表
|  | 4-6. | 実 施 方 針
５．業 務 作 業 体 制
|  | 5-1. | 担 当 技 術 者
|  | 5-2. | 設 計 場 所
６．成 果 品
７．照 査 計 画

## 1
No. 1
１．設計業務概要
1-1. | 業務の目的
本業務は、・・・・・
1-2. | 業務概要
|  | １） | 業 務 名
○○市○○町○○設計作業
|  | ２） | 契約金額
|  |  |  | ￥ ○○○ 円 |  |  | （消費税 ￥ ○ 円 を含む）
|  | ３） | 設計箇所
○○町地内
|  | ４） | 工期 | 着 手 | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 |  |  | （○日間）
|  |  |  | 完 了 | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
|  | ５） | 委託者 | 公益財団法人 東京都都市づくり公社
|  | ６） | 受託者 | 株式会社 ○○コンサルティング
|  |  |  | 照査技術者 |  | ○○ | ○○
|  |  |  | 主任技術者 |  | ○○ | ○○
具体的に記載する

## 2
No. 2
1-3. 位置図
位置図

## 3
No. 3
２．設計業務項目
| 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数 量 | 備 考
| 設計作業 |  |  |  |  | 工区数：1工区
|  | 提案系統調査路線 |  | m
調査・設計
|  |  | 資料収集 | ｈa | ○○
|  |  | 公図調査 | ｈa | ○○
|  |  | 現地踏査 | ｈa | ○○
|  |  | 地下埋設物調査 | ｈa | ○○
|  |  | 公私道調査 | ｈa | ○○
|  |  | 現地作業 | ｈa | ○○
|  |  | 設計計画 | ｈa | ○○
|  |  | 流量断面計算 | ｈa | ○○
|  |  | 設計図作成 | ｈa | ○○
|  |  | 審 査 | ｈa | ○○
|  | 報告書作成 |  | 式 | 1
|  | 設計協議 |  | 式 | 1
測量作業
|  |  | 水準測量 | ｋｍ | ○○
|  |  | 路線測量 | ｋｍ | ○○

## 4
No. 4
３．準拠すべき項目
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
◎その他図書
-14 | ○○市公共下水道事業設計・積算に関する協議 | （○○市、 公益財団法人東京都都市づくり公社）
-15 | 本業務の特記仕様書 | （公益財団法人東京都都市づくり公社）
-16 | 本業務計画書 | （○○コンサルティング）
図書の名称、発行元、発行年月などを具体的に記載する

## 5
No. 5
４．実施方針
4-1. | 設計方針
|  | 処理区 | ： | ○○処理区（○○処理分区）
|  | 単位汚水量 | ： | ○○処理分区 | （市街化区域：○○m3/sec・ha）
|  | 最小土被り | ： | ○○ｍ （汚水桝の深さには必要な最小土被り）
|  | 最大勾配 | ： | ○○‰ （地形勾配案は協議事項とする）
以上、基本条件を再度確認し、十分な協議を行い、業務が円滑に進むよう
次の項目を作業方針とする。
尚、本設計において、疑義が生じた場合はその都度、担当職員と協議し
実施するものとする。
4-2. | 貸与資料
貸与物がある場合は、その都度、貸与品の借用書を提出する。
①道路台帳図（S=1:500)
②○○市公共下水道事業計画（認可設計等）
区画施設平面図（雨水・汚水）
③上記、流量計算書
④○○市下水道設計指針（○○年版以降）の改定版
⑤水道マッピング図
⑥土質調査資料
⑦その他 必要資料
具体的な項目を記載する

## 6
No. 6
4-3. | 設計フローチャート
貸与資料の収集
・流末・接続先等の調査
・仮BM設置測量
・既設管調査
低宅地の調査・整備方針
各企業者との占用条件調整
・補助基準点測量 ・路線測量
・境界測量 ・境界点測量
注：フロ－内の打合せ回数は参考とする。
ＳＴＡＲＴ
・業務内容の確認
・設計条件の確認
・計画条件の確認
・資料収集・地下埋設調査・公私道調査
・整備方針の立案
・幹線設計成果による条件の整理
・設計基本条件整理
・仮平面、仮縦断計画
・仮流量計算
・整備方針の決定
・設計検討内容の協議
現地作業 ・人孔位置選定
・縦断測量
・横断測量
・設計図作成
・流量断面計算
・最終成果内容について協議
・計画地点の地形地質等の把握
・周辺環境、隣接構造物等の現況調査
現 地 調 査・踏 査
準 備 作 業
第１回打合せ協議
設 計 計 画
整備方針の検討
第2、３回打合せ協議
照 査 ②
基 本 設 計
第４、５回打合せ協議
報 告 書 作 成
照 査 ③
第６回打合せ協議
納 品
照 査 ①
・整備方針の整理
・詳細設計への課題整理
・認可設計との差異
・平面、縦断計画の決定根拠
整理
・公益財団法人 東京都都市づくり公社
設計レビュー
現場立会

## 7
No. 7
4-4. | 打合せ計画
発注者との打合せは、着手時１回、基本事項検討時２回、基本設計時２回、
現場立会１回、納品時１回の計７回とする。
| 回 数 | 内 容 | 関連協議先等
| １回 | ・設計方針，業務内容確認
・指示事項の確認
・貸与資料の借用
| ２、３回 | ・設計基本条件の内容に関すること | ・関連企業
|  | ・基本設計の指示事項の確認 | ・関連官庁
・仮平面、縦断図による整備方針について
| ４，５回 | ・設計図、関連資料に関すること | ・同上
・各埋設管理者との調整結果等に関すること
・基本設計時の課題等について
| ６回 | ・現場立会 | ・公社の施工 管理部署
| ７回 | ・最終成果内容の確認

## 8(工程表)
4-5.工 程 表
工期 令和○年 ○月○日～令和○年 ○月○日
工 種 | 項 目 | 平成○年 | [42 empty] | 備 考
|  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  |  |  | ○月 |  |  |  |  | ○月 |  |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  |  |  | ○月 |  |  | 12月 |  |  | 2月
|  |  | 10 |  | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 10 |  | 20 | 10 |  | 20 |  |  | 10 |  | 20 |  |  | 10 |  | 20 |  | 10 |  | 20 | 10 |  | 20 |  |  | 10 |  | 20 | 10 |  | 20 | 10 |  | 20
（１） 準 備 工 | １．設計の目的及び作業項目・作業工程の確認,整理
２．設計諸元の確認（認可及び基本設計等）
３．計画の経緯及び既存調査資料の把握
（２） 各 種 調 査 | １．資料収集（道路管理者、公図等）
２． 〃 （地下埋設物）
３．現地踏査（対象流域踏査）
４.現地作業
（３） | １．設計計画
２．流量断面計算
整備方針
３．設計図作成
４．詳細設計への課題
（４） | 設計報告書の作成
（５） | １．水準測量
２．路線測量
測 量
共 通 事 項 | [10 empty] | ● |  |  |  | ●
| ・審査 | [10 empty] | 照査①（早期工区） | [5 empty] | 照査②（早期工区） |  |  |  |  | 照査① | [6 empty] | 照査② |  |  |  | 照査③ |  |  |  |  | 照査②(後期工区） |  |  |  | 照査③
[12 empty] | ● | [5 empty] | ● |  |  |  |  | ● | [6 empty] | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  | ●
| ･設計打合せ |  |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● |  | ● |  | ● |  |  |  | ●
No. 8

## 9
No. 9
4-6. | 実施方針
(1) 設 計 業 務
① 準備・資料収集
作業内容の確認、作業方針の検討、問題点の整理、関連資料の収集・整理を
行なう。
なお、関連資料とは、施設・区画割平面図、流量表、幹線縦断図、既計画の
調査資料、土質調査資料及び道路台帳等の設計に必要な資料である。
② 公図調査
公図の写図および土地権利者等の調査を行うものである。
③ 現地踏査
調査対象区域を全体的見地から、主に次の事項について踏査する。
|  | ａ） | 平坦地や急傾斜地等の地勢、地形等（低宅地箇所）
|  | ｂ） | 土地利用の実態（住居地区、商業地区、工業地区等）
|  | ｃ） | 調査路線の道路及び水路状況（道路幅員、迂回路、水路断面等）
|  | ｄ） | 流域の排水区界及び下水道施設の現況（接続先マンホ－ル等）
|  | ｅ） | 各路線上の構築物（地上、地下物件等）の確認
|  | ｆ） | マンホール・立坑候補地等の選定
④ 地下埋設物調査
下水道、上水道、ガス、電気、電話等の形状寸法・位置・深さ等の台帳調査
を行うものである。
⑤ 公私道調査
基本設計流域内の公道、私道の調査を行うものである。
⑥ 現地作業
平面・縦断計画を実施するための、マンホ－ル・ます等の位置選定、測距、
地盤高等の測量作業を行う。
⑦ 設計計画
認可設計において検討された設計方針に基づき、平面・縦断線形の検討を行い、
設計方針、管路の平面・縦断計画、交差計画等を行なうものである。
また、概略工法検討は必要な路線の管路布設工法の検討を行う。
⑧ 流量断面計算
設計計画にて検討した路線計画を基に、枝線各点の断面計算を行うものである。
⑨ 設計図面作成
設計計画にて検討した図を基本として、各種設計図を作成する。
各種図面は、区画割施設平面図、系統図、平縦断面図、地下埋設物調査図等
の図面である。
⑩ 審 査
設計作業全般の照査を行う。なお、詳細内容は「7.照査計画」を参照。
⑪ 報告書作成
本業務の調査・計画の概要、設計計画、概略工法検討等の報告書を作成する
ものである。
Note on V13: ss:

## 10
No. 10
(2) 測 量 業 務（現地作業）
1) 作業方針
測量調査委託標準仕様書および特記仕様書に基づき実施する。なお、現地作業
においては、現場管理および地元対応に不備のないよう作業体制を整える。
作業実施中は、公社より受領した身分証明書を携帯し作業を行う。
2）作業内容
①水準測量
水準測量は、仮BM設置測量を行う。
②路線測量
路線測量は、主に縦断測量を行なう。推進等の長距離の場合は、ＩＰ設置、中心線
測量を行なう。
上記作業に使用する使用機器を下記に示す。
◎使用機器： ○○ 自動レベル NO.○○
なお、後頁に当該機器の「レベル検定証明書」を添付する。

## 11
No. 11
５．業務作業体制
5-1. | 担当技術者
〈主任技術者〉
〈照査技術者〉
|  |  | 〈調査・設計担当〉 |  |  |  | 〈調査・測量担当〉
5-2. | 設計場所
〒
住所
社名
tel
fax
【発注者連絡先】
〒192-0904
東京都八王子市子安町4-7-1
サザンスカイタワー八王子 ７階
公益財団法人 東京都都市づくり公社
下水道部設計課 設計第○係
担当者： ○○ 氏
[5 empty] | tel | 0426-48-
[5 empty] | fax | 0426-48-9431
○○ ○○
○○ ○○
○○ ○○
○○ ○○
○○ ○○
○○ ○○

## 12
No. 12
5-3. | 職務分担
氏 名 |  | 職 務 分 担 | 実 務 経 歴
1 | ○○ ○○
主 任 技 術 者
2 | ○○ ○○
照 査 技 術 者
3 | ○○ ○○
調 査 ・ 設 計
4 | ○○ ○○
調査・設計・測量
5 | ○○ ○○
調査・設計・測量

## 13
No. 13
６．成 果 品
成果品の形態および部数については、特記仕様書および下水道管渠設計委託
標準仕様書 に準ずるものとする。
なお、成果品納品時には担当職員と協議し、製本方法（R○年度色）および内容
等の確認を行うものとする。
７．照査計画
照査技術者： ○○ ○○
照査は管理技術者等が日々の業務の中で行うことを基本とするが、照査技術者に
よる照査は業務の節目等適切な段階で「設計作業審査確認書（公益財団法人東京都
都市づくり公社）および過去の類似設計チェックリスト」に準じて行う。
１）照査時期
| ① | 資料収集および設計条件の把握及び設計計画の完成時
② 整備方針決定時
③ 成果品納品前
２）照査事項
照 査①（資料収集および設計条件及び設計計画の照査）
a. 設計の目的と主旨
b. 設計条件と適用基準
ｃ.資料収集（調査先、調査内容）
ｄ. 現地条件（地形・土地利用、道路種別・幅員、用地等）
e. 関連設計・工事との整合性（認可設計、竣工図、街路工事等）
ｆ. 現地調査結果（仮BMの成果、家屋状況：抵宅地・広大地等）
ｇ. 契約時の業務カルテ登録
照 査②（整備方針の照査）
a. 資料収集の反映（他企業埋設物、他事業計画、道路状況等）
b 整備範囲の選定（流域面積、原単位、流速、余裕率等からの仮系統図、流量計算書）
c. 整備方針の検討（流末先の選定、施工工法の選定、推進工法、立坑、特殊人孔等）
d. 他事業関係条件の確認（占用位置：新規埋設物や道路事業との整合性）
e 平面・縦断計画方針（上記a～dの内容が反映された計画か、占用位置）
f. その他（入手資料の再確認）など
ｇ. 路線測量および基準点測量の精度管理、測量範囲
照 査③（成果品の照査）
a. 流量計算書（整備面積・延長・、断面・流速・流量、整備範囲等）
b. 設計図（打合せ事項の反映 各図面および流量表との整合性）
ｃ. 認可設計との整備比較及び課題等の抽出・対策
ｄ. 報告書（打合せ事項の反映・条件設定の考え方・比較検討の結果との整合・工事
に際しての留意事項・出典図書名及びページの記載等）
e. 境界測量および境界点間測量の精度管理
f. 成果品が発注者の委託業務共通仕様書および特記仕様書に準じた成果か
ｇ. 変更・完了時時の業務カルテ登録