## 様式-2別紙
様式-2別紙
工 事 変 更 内 容
| 1 |  | ○○路線は開削工法であるが試験掘り調査の結果、既設埋設物（ガス管φ150mm、水道管φ100mm）が支障となり、山留材の設置が出来ず開削工法が不可能なため、推進工法（低耐荷力オーガ掘削推進工）に変更願いたい。
管きょ工（開削） 管径200mm
|  |  |  | 設計 |  | 200.3 |  |  | ｍ | 変更 | 185.4 |  | ｍ |  | 増減 |  | -14.9 |  | ｍ
管きょ工（推進） 管径200mm
|  |  |  | 設計 |  | 56.8 |  |  | ｍ | 変更 | 71.8 |  | ｍ |  | 増減 |  | 15 |  | ｍ
| 2 |  | ① |  | 立坑No1（両発進立坑）を上流側○mに位置変更する。
|  |  | ② |  | ○○路線の○区間の管種を変更する。
|  |  | ③ |  | ○○路線の○ｍを追加変更（又は路線削除）する。
| 3 |  | 既定工期 |  |  |  | 契約締結の日の翌日から○○日間
[8 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日 |  | ～ |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
|  |  | 変更工期 |  |  |  | 契約締結の日の翌日から○○日間
[8 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日 |  | ～ |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
|  |  | 延長日数 |  |  |  | ○○日間
|  | ※ |  | この様式は「工事施工に係る条件変更」、「工事の中止に伴なう増加費用等」の
確認請求内容及び「工期延長」の工期延長理由の別紙に適用する。
Note on B8: 17条 記載例
Note on B19: 18条 記載例
Note on B25: 19条 記載例